บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของ  โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | การส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ  พอเพียง  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 32 ข้อ 1    1 | จัดอบรม/ทำแปลงสาธิตให้ประชาชนมีความรู้ด้าน  เศรษฐกิจพอเพียง  - | 20,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ หน้า 133  20,000 | อบต.หนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 31 ข้อ 1  1 | ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้/อบรม  - | 10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 111  10,000 | ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4 | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 1  อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 2  จัดซื้ออาหารเสริม(นม)  7 โรงเรียน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 3  อุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน  7 โรงเรียน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 37 ข้อ 4 | อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  จำนวน 3 ศูนย์  ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 3 ศูนย์  ค่าอาหารเสริม(นม)  7 โรงเรียน  ค่าอาหารกลางวัน  7 โรงเรียน | 232,000  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 97  592,900  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 97  1,830,000  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 97  3,820,000  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 98 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  หมู่ที่ 3,4,15  ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก  หมู่ที่ 3,4,15  โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน  7 โรงเรียน  โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน  7 โรงเรียน | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5  6  7  8  9 | ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 40 ข้อ 14  โครงการค่าพาหนะนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งสถานพยาบาล  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 38 ข้อ 8  อุดหนุนโรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส  ตามโครงการจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 47 ข้อ 40  อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านคลอง  เคียน ตามโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 47 ข้อ 42  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 38 ข้อ 7 | ค่าจัดการเรียนการสอน  ค่าพาหนะนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งสถานพยาบาล  จัดหาจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  เพื่อจัดซื้อ ถ้วย ชาม ช้อนส้อม ฯลฯ | 205,700  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 96  3,000  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 96  40,200  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 99  67,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 98  40,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 95 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส  โรงเรียนชุมชนบ้านคลอง  เคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10  11  12  13  14 | จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านพลัง  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 11  จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 10  จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 9  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 39 ข้อ 12  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 54 ข้อ 2 | จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บำรุงรักษาและซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เพื่อบำรุงและซ่อมแซม  อาคาร ประตู หน้าต่าง ฯลฯ | 93,600  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 94  93,600  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 94  93,600  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 94  30,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 94  60,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 96 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบ้านพลัง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเคียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์ | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15  16  17  18  19 | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองเสือ  ตามโครงการจัดหาสื่ออิเลคทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 46 ข้อ 38  อุดหนุนโรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร  บูรณะ ตามโครงการจัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 48 ข้อ 46  อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านพลัง ตามโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 17 ข้อ 6  อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองกรด ตาม  โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 48 ข้อ 44  อุดหนุนโรงเรียนวัดคลองธรรม  ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 47 ข้อ 41 | สื่ออิเลคทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียน  จัดซื้อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  จัดหาวัสดุพัฒนาความความพร้อมของนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  จัดซื้อครุภัณฑ์งานสื่อการเรียนการสอน | 31,200  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 98  33,800  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 99  56,800  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 99  63,200  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 99  45,800  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 99 | โรงเรียนบ้านหนองเสือ  โรงเรียนบ้านใหม่  โรงเรียนวัดบ้านพลัง  โรงเรียน วัดหนองกรด  โรงเรียนวัดคลองธรรม | โรงเรียนบ้านหนองเสือ  โรงเรียนบ้านใหม่  โรงเรียนวัดบ้านพลัง  โรงเรียน วัดหนองกรด  โรงเรียนวัดคลองธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.1 แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20  21  22  23  24  **รวม** | อุดหนุนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม ตามโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 49 ข้อ 48  อุดหนุนตัวแทนกลุ่มโรงเรียนตาม  โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน  ประถมศึกษาในตำบลหนองกรด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 46 ข้อ 39  อุดหนุนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมตามโครงการแข่งขันกีฬาไตรภาคีสามัคคีต้านภัยยาเสพติด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 49 ข้อ 48  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 40 ข้อ 15  อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 48 ข้อ 45  **24 โครงการ** | พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งเสริมให้นักเรียนสนใจในการแข่งขันกีฬา  ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี  ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อให้เด็กภูมิใจในท้องถิ่นที่อยู่ของตนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  - | 150,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 100  40,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 99  40,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 100  77,970  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 97  40,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 98  **7,780,370** | โรงเรียน หนองกรด พิทยาคม  โรงเรียน  วัดธรรมจริยาวาส  โรงเรียน หนองกรด พิทยาคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์  โรงเรียนบ้านหนองเสือ | โรงเรียน หนองกรด พิทยาคม  โรงเรียน  วัดธรรมจริยาวาส  โรงเรียน หนองกรด พิทยาคม  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก3ศูนย์  โรงเรียนบ้านหนองเสือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | โครงการวันผู้สูงอายุ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 56 ข้อ 1  1 | จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ  - | 35,300  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 112  35,300 | อบต.หนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  รวม | อบรมเกี่ยวกับโรคเอดส์  โรคติดต่อ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 55 ข้อ 3  การอบรมส่งเสริมกลุ่มสตรีตำบลหนองกรด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 55 ข้อ 2  โครงการ อบต.เคลื่อนที่  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 55 ข้อ 1  3 โครงการ | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันเอดส์และโรคติดต่อ  จัดอบรมด้านอาชีพ  การออกบริการประชาชนการออกประชาคม  - | 15,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 111  20,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 112  10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 111  45,000 | อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด  ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.4 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4  รวม | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 2  โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 3  โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 1  เงินสมทบกองทุนหลักประกัน  สุขภาพ (สปสช.)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 57 ข้อ 4  4 โครงการ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยยังชีพคนพิการ  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  สมทบกองทุนในการส่งเสริมด้านสุขภาพแก่ประชาชน  - | 19,568,400  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 134  4,560,000  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 134  114,000  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 134  250,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 135  **24,492,400** | อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด  สำนักปลัด    สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.5 แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  รวม | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษ  สุนัขบ้า  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 50 ข้อ 1  อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 51 ข้อ 3  2 | เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการ  สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า  อุดหนุนจำนวน 15 หมู่ๆละ  20,000 บาท  - | 80,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 100  300,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 101  **380,000** | ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด จำนวน  15 หมู่บ้าน | สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว  ตามโครงการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 53 ข้อ 4  1 โครงการ | เพื่อจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  - | 40,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 101  **40,000** | ตำบลหนองกรด | ศูนย์พัฒนาครอบครัว  ตำบลหนองกรด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4  5 | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 33 ข้อ 1  การป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล ปีใหม่,สงกรานต์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 33 ข้อ 2  ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 33 ข้อ 3  ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ  วันสถาปนา อปพร.  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 34 ข้อ 4  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 34 ข้อ 5 | การออกบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานป้องกันฯ  จ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของ อปพร.  จัดกิจกรรม วันสถาปนา อปพร.เพื่อแสดงให้ความ  สำคัญของ อปพร.  เพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | 648,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 89  100,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 89  60,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 89  50,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 90  100,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 91 | ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมนำความรู้และเกิดความผาสุก

2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6  7  รวม | โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองกรด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 34 ข้อ 6  อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหนองกรด ตามโครงการให้ความรู้ปลูกฝังทัศนคติเคารพวินัยจราจร  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 36 ข้อ 13  7 โครงการ | กิจกรรมการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองกรด  ให้ความรู้ปลูกฝังทัศนคติเคารพวินัยจราจร  - | 300,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 90  50,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 92  **1,308,000** | อปพร.ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด  สถานีตำรวจภูธรหนองกรด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3 | ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 ต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนางจรูญ งามชื่น ถึงซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 59 ข้อ 6  ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 บริเวณบ้านนายพา ปัสสา ถึงบ้านนายเย็น ดวงตาเสือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 61 ข้อ 12  ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนางศรีนวล กรณีย์ ถึงนานายบุญเชิด สุขเกษม หมู่ที่ 5  ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 62 ข้อ 17 | ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 195 เมตร  ขนาดกว้าง 3.5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 106 เมตร  ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 150 เมตร | 368,900 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 115  174,300 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 115  283,600 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 116 | หมู่ที่ 2  หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4  5  6 | ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณบ้านนายณรงค์ ปัสสา ถึงบ้านนางสาวสมหมาย ปัสสาหมู่ที่ 8 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 64 ข้อ 25  ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าวัดหนองปรือ ถึงบ้านนายสายฮู้ ยศวิชัย หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 ข้อ 29  ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณซอยบ้านนายเสียง สินสิริ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 66 ข้อ 31 | ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 160 เมตร  ขนาดกว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 180 เมตร  ขนาดกว้าง 3 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 55 เมตร | 354,700 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 116  435,400  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 117  79,000(อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 116 | หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 10 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7  8    9  10 | ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายสงคราม ศรีทอง หมู่ที่ 10  ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 66 ข้อ 32  ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากของเดิม บริเวณซอยบ้านนายผิน มิ่งขวัญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 67 ข้อ 33  ก่อสร้างถนน คสล.สายสระโศก-หนองแขม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 68 ข้อ 38  ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบุญรอด ถึงบ้านนางทวี สุมนทา หมู่ที่ 12  ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 69 ข้อ 42 | ขนาดกว้าง 3 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 110 เมตร  ขนาดกว้าง 3 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 160 เมตร  ขนาดกว้าง 6 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 166 เมตร  ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 97 เมตร | 157,600(อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 117  229,200(อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 115  477,800 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 118  183,600  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 117 | หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 11  หมู่ที่ 12 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11  12  13 | ก่อสร้างถนน คสล.สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 69 ข้อ 40  ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 ต่อจากของเดิม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 71 ข้อ 48  ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บริเวณบ้านนายจุล พูลพจน์ ถึงบ้านนางสุวรรณ  ศิริโต หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 72 ข้อ 52 | ขนาดกว้าง 5 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 90 เมตร    ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 200 เมตร  ขนาดกว้าง 4 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ยาว 200 เมตร | 217,700 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 118  217,700 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 114  293,300 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 114 | หมู่ที่ 12  หมู่ที่ 14  หมู่ที่ 15 | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 78 ข้อ 75 | สายที่ 1 บริเวณนานายบรรเทิง เหล่าเขตกิจ-บ้านนางประไพร  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร  สายที่ 2 บริเวณบ้านนายนพดล จันทันโอ-นานายศักดิ์ พิลึก  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 2,000 เมตร  สายที่ 3 บริเวณนานายศักดิ์ พิลึก-นานางชำเรือง ศิริ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร  สายที่ 4 บริเวณนานายศักดิ์ พิลึก-นานายไพศาล พุ่มทอง  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร  สายที่ 5 บริเวณนานายชุบ พู่บัว-นานายประสิทธิ์ โสทะ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร  สายที่ 6 บริเวณนานายทัน-นานายสมพงษ์ สัจวัตร  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร  สายที่ 7 บริเวณนานายพินิจศักดิ์-นานายสุธี โสทะ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร  สายที่ 8 บริเวณบ้านนายหลวง ศรีเรืองพันธ์-บ้านนายบำเพ็ญ สาขำ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร | 49,200 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 123 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 15 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79 ข้อ 79 | สายที่ 1 บริเวณนานายบุญเหลือ สุขเกษม-นานางบุญชู ประเสริฐทรัพย์  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร  สายที่ 2 บริเวณนานายพิศ สังคะโห-นานางวันเพ็ญ เพียรธัญการ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร  สายที่ 3 นานายมานพ กรณีย์-นานายจำลอง เปียวงศ์  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร  สายที่ 4 บริเวณทางแยกสายป่าช้า-นานางวันดี มีพรม  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 8,400 ตารางเมตร | 52,800 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 124 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 16  17 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 80 ข้อ 83  จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ข้อ 85 | สายที่ 1 บริเวณนานายสวิง เที่ยงทอง--บ้านนายนอง พรมจักร  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 4,100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร  สายที่ 2 บริเวณนานายสมเกียรติ การะวิง - นานายเทียน ทะนง  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.0 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร  สายที่ 3 บริเวณจากโรงเรียน นกพ.-นานางสุดใจ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร  สายที่ 1 บริเวณนานายชล จันทร์ดี-เขตติดต่อ ม.7 ต.ด่านช้าง  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,700 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 11,100 ตารางเมตร | 52,400 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 124  25,400 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 125 | หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 8 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 18  19 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 82 ข้อ 90  จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 83 ข้อ 92 | สายที่ 1 บริเวณบ้านนายบุญเกี้อ มนูธรรม-นานายขันทอง สีทา  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร  สายที่ 2 บริเวณหลังโรงเรียนศรีพัฒน-หนองจิก ม.1 ต.หนองกรด  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,200 ตารางเมตร  สายที่ 3 บริเวณนานายสายัน เขตขาม-นานางเกลื้อง กุลวงศ์  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร  สายที่ 1 บริเวณบ้านนายยวน งอกผล-บ้านนายมนู งอกผล  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร  สายที่ 2 บริเวณบ้านนายจันทร์ จำติ๊บ-นานางนิด บุญเกษม  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร  สายที่ 3 บริเวณนานายหลวง บุญอ่อน-นานางสำเนียง อรภักดี  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร | 24,200 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 125  19,900 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 119 | หมู่ที่ 9  หมู่ที่ 10 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 20 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 84 ข้อ 96 | สายที่ 1 บริเวณนานายชำนาญ  แซ่ฮ้วน-นานางทิพยวรรณ กะมุทา  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  สายที่ 2 บริเวณประตูตอนางงอน-คลองวังไทร  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร  สายที่ 3 บริเวณนานายทองสุข แซ่ฮ้วน-คลองพญาโป่ง  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,700 ตารางเมตร  สายที่ 4 บริเวณนานางพนอ กะลันทก-คลองสามง่าม  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร | 28,100 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 120 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 21 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 14 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 85 ข้อ 100 | สายที่ 1 บริเวณนานายสินเดิม ผู้สวาส-นานางอำพร กอบุตร  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 2,250 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 7,875 ตารางเมตร  สายที่ 2 บริเวณนานายบรรเทิง เหล่าเขตกิจ-บ้านนายธวัตร์ คำดี  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร  สายที่ 3 บริเวณนานายบุญส่ง แก้วดี-นานางกิมเจง  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร  สายที่ 4 บริเวณนานายชำนาญ ศิริเวช-นานา  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 800 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร  สายที่ 5 บริเวณนานางวันเพ็ญ ศิริเวช-นานายอติสัย ดวงตาเสือ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 3,150 ตารางเมตร  สายที่ 6 บริเวณถนนสายมาบแฟบ  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 4,650 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 16,275 ตารางเมตร | 92,600 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 121 | หมู่ที่ 14 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 22 | จ้างเหมารถเกรดเดอร์ รถน้ำ พร้อมบดอัดแน่นถนนสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 86 ข้อ 102 | สายที่ 1 บริเวณนานายบุญทาน ทะนง-เขต ม.6 ต.หัวดง  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,900 ตารางเมตร  สายที่ 2 บริเวณนานายสุทน ทะนง-อ่างเก็บน้ำห้วยกระทุ่ม  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร  สายที่ 3 บริเวณนานายสิงห์ ทั่งถิร-อ่างเก็บน้ำห้วยกระทุ่ม  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 4,050 ตารางเมตร  สายที่ 4 บริเวณนานายสมัย แตงน้อย-นานางสำอาง กอดสะอาด  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 6,750 ตารางเมตร  สายที่ 5 บริเวณบ้านนางเจิ่น บางเหลือม-คลองแก่น เชื่อม ม.10  - ขนาดผิวทางกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่น้อยกว่า 5,700ตารางเมตร | 63,800 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 122 | หมู่ที่ 15 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 23  24 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 76 ข้อ 68  ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 77ข้อ 70 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 422 ลบ.ม ๆ ละ 208.79บาท  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 149ลบ.ม ๆ ละ 208.79บาท | 88,100 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 127  31,100  (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 128 | หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 25  26 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 78ข้อ 75  ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79 ข้อ 78 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 57ลบ.ม ๆ ละ 208.79บาท  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 484 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 11,700 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 129  101,000 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 129 | หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 27  28 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 79 ข้อ 80  ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 80 ข้อ 82 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 1,027ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 614 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 214,400 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 129  128,000 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 129 | หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 29  30 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 81 ข้อ 84  ลงลูกรังสายบ้านนายเกื้อ –หมู่ที่ 6 ต.เจริญผล หมู่ที่ 9  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 ข้อ 89 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 1,293 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 194ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 269,900 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า130  40,400 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 130 | หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 9 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 31  32 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 82 ข้อ 91  ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ข้อ 95 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 69ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด  เสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ  (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 339 ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 14,300 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 127  70,600 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 127 | หมู่ที่ 10  หมู่ที่ 12 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 33  34 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกรดอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 84 ข้อ 97  ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 85 ข้อ 99 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 190ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท  โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 9,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 859ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท | 39,600 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 128  179,300 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 128 | หมู่ที่ 13  หมู่ที่ 14 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 35  36 | ลงลูกรังกลบหลุมบ่อถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 86 ข้อ 101  ลงหินคลุกกลบหลุมบ่อถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565หน้า 75 ข้อ 66 | โดยลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 6,000 เมตร ใช้ลูกรังซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 789ลบ.ม ๆ ละ 208.79 บาท  โดยลงหินคลุกผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 3,000 เมตร ใช้หินคลุกซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ (พร้อมเกลี่ยแต่งเสร็จ) ปริมาตรลูกรังจำนวน 325 ลบ.ม ๆ ละ 264.84 บาท | 164,600 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 128  85,900 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 130 | หมู่ที่ 15  หมู่ที่ 11 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 37  38 | วางท่อระบายน้ำ (PVC) บริเวณจากคลอง MC ถึงบ้านนายสำรวย ทั่งสอ หมู่ที่ 1  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 100 ข้อ 148  วางท่อระบายน้ำบริเวณ ประปาหมู่บ้าน - ซอยคุ้ม 7 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 106 ข้อ 165 | โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8" ความยาวรวม 150 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 34 x 60 x 70 x 7 ซม.  จำนวน 13 บ่อ  (ตามแบบ อบต.หนองกรด)  โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8" ความยาวรวม 250 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 34 x 60 x 70 x 7 ซม.  จำนวน 21 บ่อ  (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 161,900 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 130  264,800 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 131 | หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 4 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 39  40 | วางท่อระบายน้ำสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมอัดแรง (บล็อกคอนเวิรส์ )ขนาด 1.20x 1.20 เมตร พร้อมประตูปิด –เปิด จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 113 ข้อ 187  วางท่อระบายน้ำ Ø 100x100 จำนวน 12 ท่อน พร้อมประตูปิด-เปิด บริเวณนานายพิบูลย์ คำโตหมู่ที่ 7 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 115 ข้อ 193 | จุดที่ 1 บริเวณนานางบัวใข โพธิ์ยอด  - โดยวางท่อระบายน้ำสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมอัดแรง ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 ม.จำนวน 10 ท่อน พร้อมประตูปิด – เปิด  (ตามแบบ อบต.หนองกรด)  จุดที่ 2 บริเวณนานายบุญเทียน พิลึก  - โดยวางท่อระบายน้ำสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมอัดแรง ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.00 ม.จำนวน 15 ท่อน พร้อมประตูปิด – เปิด  (ตามแบบ อบต.หนองกรด)  โดยวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ø 100 x 100 ซม.จำนวน 12 ท่อน พร้อมติดตั้งประตูปิด-เปิดระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 285,600 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 132  137,500 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 131 | หมู่ที่ 6  หมู่ที่ 7 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 41  42 | วางท่อระบายน้ำบริเวณ ซอย 8 ต่อจากของเดิม ท่อ (PVC) Ø 8" หมู่ที่ 15 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 128 ข้อ 233  ประตูปิด-เปิดระบายน้ำบริเวณนานายบำเรอ กตัญญุติ จำนวน  1 จุด หมู่ที่ 3ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 105 ข้อ 162 | โดยวางท่อระบายน้ำ PVC ชนิดปลายบาน ชั้น 8.5 ขนาด Ø 8" ความยาวรวม 22 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 34 x 60 x 70 x 7 ซม.  จำนวน 2 บ่อ  (ตามแบบ อบต.หนองกรด)  โดยติดตั้งบานประตูระบายน้ำ ขนาด 1.20 x 1.20 ม.พร้อมชุดยกบานประตูระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 26,300 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 131  24,100 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 126 | หมู่ที่ 15  หมู่ที่ 3 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 43  44 | ประตูปิด-เปิดระบายน้ำบริเวณนานายพสิษฐ์ สุขเกษม จำนวน  1 จุด หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 110 ข้อ 179  ซ่อมแซมถนน คสล.บริเวณหลังวัดบ้านพลังไพร หมู่ที่ 3  ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 59 ข้อ 7 | โดยก่อสร้างกำแพงปีกหน้าท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งบานประตูเหล็ก ขนาด 2.15 x 2.15 ม.และชุดยกบานประตูระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.หนองกรด)  โดยซ่อมสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 - 0.30 เมตร (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว แบบเลขที่ ทถ-2-204 แผ่นที่ 15 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง) | 62,600 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 127  95,700 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 126 | หมู่ที่ 5  หมู่ที่ 3 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 45  46 | ขุดลอกเหมืองสายหนองนา บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน ถึงนานายเล็ก ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 104 ข้อ 161  ขยายวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 121ข้อ 213 | **สภาพเดิม** ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 751 เมตร  **สภาพที่ต้องการ** ปากคลองกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 751 เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า 1,502 ลบ.ม.พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบร้อย (ตามแบบ อบต.หนองกรด)  โดยวางท่อประปา PVC ชนิดปลายเรียบ ชั้น 8.5 ขนาด ø 2 นิ้ว ความยาวรวม 1,970 เมตร  (ตามแบบ อบต.หนองกรด) | 54,500 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 119  236,300 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 118 | หมู่ที่ 3  หมู่ที่ 11 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 47  48 | เสริมดินพร้อมก่อสร้างถนน  คสล.บริเวณบ้านนายแรม เงินยิ่ง ถึงสะพาน หมู่ที่ 15 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 71 ข้อ 51  ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 97 ข้อ 137 | โดยวางท่อระบาย(พีวีชี)ขนาด ศก.8 นิ้ว พร้อมถมดินบดอัดแน่นขยายคันทาง ความยาว 70 เมตร (ตามแบบ อบต.หนองกรด)พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.00 – 0.30เมตร (อ้างอิงตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน แบบไม่มีรอยต่อตามยาว แบบเลขที่ ทถ – 2 – 204 แผ่นที่ 15 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง)  โดยติดตั้งจุดที่ 1 ติดตั้งบ้านผู้ใหญ่ดิเรก บุญเย็น จุดที่ 2 ติดตั้งบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประดิษฐ์ หลวงจอกโดยก่อสร้างหอกระจายข่าว (โครงสร้างเหล็ก) ความสูงรวม 16.20 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียง (ตามแบบ อบต.หนองกรด กำหนด) | 460,400 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 132  325,700 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 126 | หมู่ที่ 13  หมู่ที่ 3 | กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 49  50  51 | ติดตั้งเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 97 ข้อ 138  บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132 ข้อ 246  ซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 132 ข้อ 247 | โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบส่งกระจายสียงพร้อมติดตั้ง  (ตามแบบ อบต.หนองกรด กำหนด)  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ถนน สะพาน ประตูเหล็กระบายน้ำ ฯลฯ  เพื่อซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | 182,100 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 126  502,000 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 132  500,000 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 107 | หมู่ที่ 7  ตำบลหนองกรด  อบต.หนองกรด | กองช่าง    กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรมการเกษตรที่สมดุล

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 52  รวม | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรรพตพิสัย ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อจากของเดิมถึงบ้านนายไสว หัตเทศ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกรด  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 88 ข้อ 109  52 โครงการ | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ต่อจากของเดิมถึงบ้านนายไสว หัตเทศ หมู่ที่ 1  - | 200,000 (อุดหนุนทั่วไป)  ข้อบัญญัติ  หน้า 108  **9,000,000** | หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  รวม | ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 136 ข้อ 1  ตามพระราชดำริเพื่อปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติและรักษาแหล่งน้ำ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 136 ข้อ 2  อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 136 ข้อ 3  3 โครงการ | ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและคันคลองต่างๆ  ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติ  เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  - | 10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 133  10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 133  10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 134  **30,000** | ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | ศูนย์ถ่ายทอดความรู้พลังงาน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 135 ข้อ 1  1 โครงการ | อบรมแก่ประชาชนและเยาวชนในชุมชนตำบลหนองกรด  - | 15,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 111  **15,000** | ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

4.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4  รวม | จังหวัดสะอาด 3Rs  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133 ข้อ 2  กำจัดผักตบชวาและวัชพืชลอกสิ่งกีดขวางทางน้ำ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ข้อ 4  โครงการ Big Cleaning Day  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 134 ข้อ 5  ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 133 ข้อ 3  4 โครงการ | การรณรงค์ เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ อบรม  ฯลฯ  เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  เพื่อเป็นค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง  และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  ตกแต่งสวนสาธารณะรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  - | 100,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 109  100,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 109  100,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 109  200,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 108  **500,000** | ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  อบต.หนองกรด | กองช่าง    กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4  รวม | อนุรักษ์ขนมจีนโบราณ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 137 ข้อ 1  อุดหนุนอำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการรัฐพิธี  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 139 ข้อ 9  อุดหนุนอำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการแข่งขันเรือยาวฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 139 ข้อ 8  ฟื้นฟูประเพณีกระยาสารทไทย  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 137 ข้อ 2  4 โครงการ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ฯลฯ  จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี  การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดงาน ฯลฯ  - | 20,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 112  25,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 113  7,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 113  10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 112  **62,000** | หมู่ที่ 5  อำเภอ  บรรพตพิสัย  อำเภอ  บรรพตพิสัย  หมู่ที่ 13 | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | ปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองกรด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 140 ข้อ 1  1 โครงการ | ตกแต่งสวนสาธารณะใน  บริเวณบึงหนองกรด ฯลฯ  - | 200,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 108  **200,000** | บึงหนองกรด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4  5 | รังวัดที่ดินสาธารณะประโยชน์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 3  รังวัดสำรวจแนวเขตตำบลหนองกรดเพื่อแบ่งเขตการเลือกตั้ง  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 4  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 1  ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 141 ข้อ 2  ค่าชดเชยหรือสินไหมทดแทน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 142 ข้อ 9 | เป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตตำบลหนองกรด  เพื่อรับรองการยกฐานะเป็นเทศบาล  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและรักษา เช่น อุปกรณ์รถยนต์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องอัดสำเนา เครื่องปรับอากาศ ตู้ โต๊ะ ฯลฯ  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง ฯลฯ  ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุจากทางราชการ | 30,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 79  20,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 78  100,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 79  50,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 82  20,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 78 | อบต.หนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด  สำนักปลัด  สำนักปลัด    สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6  7  8  9  10 | อบต.เคลื่อนที่(ชำระภาษี)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 17  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 18  พัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 19  ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 20  อบรมและศึกษาดูงาน พัฒนา  บุคลากรและผู้นำชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 143 ข้อ 11 | กิจกรรมให้บริการรับชำระภาษีตามหมู่บ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาและไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้นำชุมชน ผู้แทนชุมชน ฯ หรือผู้ที่ได้รับคำสั่งอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม **ฯ** | 10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 84  10,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 85  30,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 85  30,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 85  300,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 79 | ตำบลหนองกรด  ตำบลหนองกรด  อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด | กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง  กองคลัง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 11  12  13 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 146 ข้อ 21  งานรัฐพิธีพระราชพิธีสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงษ์  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 147 ข้อ 23  พัฒนาระบบการเลือกตั้งและพัฒนาประชาธิปไตย  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 143 ข้อ 10 | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  เพื่อดำเนินการในการจัดทำโครงการ เช่น ค่าจัดสถานที่ ,ค่าป้าย ,ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ  ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด | 50,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 88  100,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 78  400,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 79 | อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด | กองคลัง  สำนักปลัด  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14  รวม | อุดหนุนอำเภอบรรพตพิสัยตามโครงการศูนย์ขับเคลื่อนและประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  ปีงบประมาณ 2563  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 148 ข้อ 26  14 โครงการ | ประสานงานข้อมูลข่าวสารและศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ  - | 14,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 82  **1,164,000** | อำเภอบรรพตพิสัย | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานงบกลาง

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | จัดงบประมาณกลางเพื่อประสิทธิภาพ (เงินสำรองจ่าย)  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 153 ข้อ 1  1 โครงการ | เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย  ไฟไหม้ ภัยแล้ง ภัยหนาว  เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น  หรือเท่าที่จ่ายจริง และซ่อม  แซมถนนสาธารณะ ฝาย  คลองส่งน้ำ หรือใช้ในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า ฯลฯ  - | 1,000,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 135  **1,000,000** | ตำบลหนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  2  3  4  รวม | บริหารจัดการขยะภายใน  ตำบลหนองกรด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 149 ข้อ 1  จ้างเหมาคนงานซ่อมแซมไฟฟ้า  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 151 ข้อ 6  จ้างเหมาคนงานช่วยงานสำรวจ  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 152 ข้อ 7  จ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม และต้นไม้ บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565หน้า 152 ข้อ 8  4 โครงการ | จ้างเหมาพนักงานจ้างตามโครงการ จำนวน 4 คน  จ้างเหมาพนักงานจ้างตาม  โครงการ จำนวน 2 คน  จ้างเหมาพนักงานจ้างตาม  โครงการ จำนวน 1 คน  จ้างเหมาผู้ดูแล ตาม  โครงการ จำนวน 1 คน  - | 384,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 109  192,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 104  96,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 104  96,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 105  **768,000** | อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด  อบต.หนองกรด | กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่  ดำเนินการ | หน่วย  ดำเนินการ | พ.ศ.2562 | | | พ.ศ.2563 | | | | | | | | |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1  รวม | อบรมคุณธรรม จริยธรรม  พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนในกิจกรรมวันเข้าพรรษา  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 หน้า 144 ข้อ 14  1 โครงการ | พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  พนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชน  - | 20,000  (รายได้)  ข้อบัญญัติ  หน้า 113  **20,000** | อบต.หนองกรด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |