แบบรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์

แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของท้องถิ่นโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์

| ประเด็นการประเมิน | มี การดำเนินงาน | ไม่มีการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- |
| ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 6. มีคณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น |  |  |
| 7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา | ( |  |
| 10. มีการกำหนดวิสัยศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด | ( |  |
| 16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี | ( |  |
| 17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนพัฒนาสามปี | ( |  |
| 18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี | ( |  |
| 19. มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปีหรือไม่ | ( |  |

แบบที่  2

แบบติดตามผลการดำเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายไตรมาศ (6  เดือน )

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป

1.  องค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์

2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่

(1)   ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม 60 – มีนาคม 61)

ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  4  ปี

3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  4  ปี

| ยุทธศาสตร์ | ปีที่ 1 2561 | ปีที่ 2 2562 | ปีที่ 3 2563 | ปีที่ 4 2564 | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ | จำนวน โครงการ | งบ ประมาณ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 121 | 93,965,000 | 102 | 84,675,000 | 79 | 69,295,000 | 54 | 60,390,000 | 356 | 308,325,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชีวิต | 128 | 41,984,400 | 76 | 24,241,600 | 72 | 23,291,600 | 73 | 23,441,600 | 349 | 112,959,200 |
| 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน | 6 | 645,000 | 6 | 645,000 | 6 | 645,000 | 6 | 645,000 | 24 | 2,580,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็ง | 27 | 3,673,000 | 17 | 615,000 | 17 | 615,000 | 19 | 2,415,000 | 80 | 7,318,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 8 | 570,000 | 5 | 350,000 | 6 | 450,000 | 6 | 550,000 | 25 | 1,920,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 42 | 94,254,000 | 14 | 1,489,000 | 14 | 1,489,000 | 14 | 1,489,000 | 84 | 98,721,000 |
| รวม | 332 | 235,091,400 | 220 | 112,015,600 | 194 | 95,785,600 | 172 | 88,930,600 | 918 | 531,823,200 |

- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 (เดือน ตุลาคม 60 – มีนาคม 61)

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ ที่เสร็จ | จำนวนโครงการที่ อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก | จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 5 | 4.13 | 1 | 0.83 | 115 | 95.04 | - | - | - | - | 121 | 100 |
| 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชีวิต | 14 | 10.94 | - | - | 114 | 89.06 | - | - | - | - | 128 | 100 |
| 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน | 3 | 50 | - | - | 3 | 50 | - | - | - | - | 6 | 100 |
| 5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็ง | 1 | 3.70 | - | - | 26 | 96.30 | - | - | - | - | 27 | 100 |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 1 | 12.5 | - | - | 7 | 87.5 | - | - | - | - | 8 | 100 |
| 7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 2 | 4.76 | - | - | 40 | 95.24 | - | - | - | - | 42 | 100 |
| รวม | 26 | 7.83 | 1 | 0.30 | 305 | 91.87 | - | - | - | - | 332 | 100 |

5. การเบิก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            จ่ายงบประมาณ ปี 2561 (เดือน ตุลาคม 60 – มีนาคม 61)

| ยุทธศาสตร์ | งบปกติ | เงินสะสม | รวม |
| --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 653,716 | 7.25 | - | - | 653,716 | 7.25 |
| 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | - | - | - | - | - |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชีวิต | 8,193,003 | 90.86 | - | - | 8,193,003 | 90.86 |
| 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน | 108,600 | 1.20 | - | - | 108,600 | 1.20 |
| 5.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็ง | 3,440 | 0.03 | - | - | 3,440 | 0.03 |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน | 3,400 | 0.03 | - | - | 3,400 | 0.03 |
| 7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 57,840 | 0.64 | - | - | 57,840 | 0.64 |
| รวม | 9,016,599 | 100 | - | - | 9,016,599 | 100 |

ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

| โครงการ | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณ |
| --- | --- | --- |
|  | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ในระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | งบประมาณ ที่ได้รับ | งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม  2561

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

1.  ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

2.  ควรมีการสรุปติดตามแผนเป็นรายไตรมาศ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน

3.  ควรมีการประชุมของคณะติดตามแผนอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

4. ก่อนดำเนินงานหรือโครงการ ขอให้คณะผู้บริหารอบต.มีการประชุมชี้แจงหรือจัดทำประกาศให้

ประชาชนทราบด้วย

5.  การจัดทำแผนพัฒนาตำบลควรเน้นแผนงานหรือโครงการ การประกอบอาชีพของประชาชน

******************