## ปร.5
แบบ ปร. 5
สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก (กองช่าง)
ประเภท |  | โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัย
เจ้าของโครงการ |  | องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลท่าตะโก
สถานที่ก่อสร้าง |  | หมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อย ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ |  |  |  | กองช่าง
แบบเลขที่
ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 |  |  | จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ |  |  | เดือน | ธันวาคม | พ.ศ. 2560
ลำดับ | รายการ |  |  |  | ค่าวัสดุและ |  | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
[5 empty] | ค่าแรงงาน | FACTOR | ทั้งหมด
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | F | รวมเป็นเงิน
[5 empty] | (บาท) |  | (บาท)
1 | ประเภทงานทาง |  |  |  | 357800.7 | 1.3624 | 487467.6737 | Factor F
- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
- เงินประกันผลงานหัก 0%
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | [5 empty] | 487467.6737
| คิดเป็นเงิน | [5 empty] | 487400
| ตัวอักษร |  | (สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง/พัสดุ
ลงชื่อ.......................................... ประธานกรรมการ
(นางสาวญาณินี มูลมาก)
ลงชื่อ.......................................... กรรมการ
(นางพัชรินทร์ แจ้งอิ่ม)
ลงชื่อ.......................................... กรรมการ
(นางมาลี โกวิน)

## สายที่1 (2)
|  |  | ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง |  |  |  | แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1
ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัย
ปริมาณงาน จำนวน 8 สายทาง ดังนี้ 1. ถนนสายทุ่งน้อยเชื่อมต่อหนองแหน กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1,100 เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร 2. ถนนสายคันคลองวังรี กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง
2100 เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร 3. ถนนสายทุ่งน้อยเชื่อมต่อไดตามุ่ย กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 4,100เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร 4. ถนนสายห้วยยาง-นาตาแล กว้างเฉลี่ย 3.00
เมตร ระยะทาง 1,800 เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร 5. สายคันคลองทำนบใหม่ กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1700 เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร 6. สายร่องตาสุก กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร
ระยะทาง 2300 เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร 7. สายนาตาบ่วง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 900 เมตร หนาประมาณ 0.10 เมตร 8. สายประปา กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 1300 เมตร
หนาประมาณ 0.10 เมตร โดยการลงลูกรังเสริม ผิวทางพร้อมปรับเกลี่ยแต่งผิวทางให้เรียบร้อย หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 3,690.00 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะโก
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านเขาน้อย ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
ประมาณการโดย นายอำนาจ แก้วมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประมาณการเมื่อวันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุก่อสร้าง |  | ค่าแรงงาน |  | รวมยอดค่าวัสดุ | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | และแรงงาน
|  |  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท) | (บาท)
ประเภทงานทาง (ดินลูกรัง)
1 | สายทุ่งน้อยเชื่อมต่อหนองแหน | 330 | ลบ.ม. | 97.63 | 32217.9 | 0 | 0 | 32217.9
2 | สายคันคลองวังรี | 630 | ลบ.ม. | 97.63 | 61506.9 | 0 | 0 | 61506.9
3 | สายทุ่งน้อยเชื่อมต่อไดตามุ่ย | 330 | ลบ.ม. | 100.92 | 33303.6 | 0 | 0 | 33303.6
4 | สายห้วยยาง-นาตาแล | 540 | ลบ.ม. | 100.92 | 54496.8 | 0 | 0 | 54496.8
5 | สายคันคลองทำนบใหม่ | 510 | ลบ.ม. | 100.92 | 51469.2 | 0 | 0 | 51469.2
6 | สายร่องตาสุก | 690 | ลบ.ม. | 94.35 | 65101.5 | 0 | 0 | 65101.5
7 | สายนาตาบ่วง | 270 | ลบ.ม. | 94.35 | 25474.5 | 0 | 0 | 25474.5
8 | สายประปา | 390 | ลบ.ม. | 87.77 | 34230.3 | 0 | 0 | 34230.3
| รวมทั้งสิ้น | [6 empty] | 357800.7
คณะกรรมการตรวจงานจ้าง/พัสดุ
| ลงชื่อ.............................................. ประธานกรรมการ | ลงชื่อ.............................................. กรรมการ |  |  |  | ลงชื่อ.............................................. กรรมการ
| (นางสาวญาณินี มูลมาก) | (นางพัชรินทร์ แจ้งอิ่ม) |  |  |  | (นางมาลี โกวิน)