## ผด 2
แบบ ผด 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 1 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( สายบ้านนายผ่อน ชมชาติ ถึง สระหลวง ) | ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง 2 ข้าง ๆ 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ.2-204) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 385000 | หมู่ที่ 1 บ้านสวนขวัญ | กองช่าง
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 10 บ้านดงประดาง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม หลังวัดดอนโม่ ถึง บ้านหนองเดิ่น ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.20 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมทางหลวง แบบมาตรฐานงานทาง)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 385000 | หมู่ที่ 10 บ้านดงประดาง | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 2 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณทางสาธารณข้างบ้านสายนางรุ่งทิพย์ คล้ายวิมุติ ถึง บริเวณบ้านนายสุดท้าย คล้ายวิมุติ ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 405 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-204)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 198000 | หมู่ที่ 2 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณทางสาธารณข้างบ้านสายนางรุ่งทิพย์ คล้ายวิมุติ ถึง บริเวณบ้านนายสุดท้าย คล้ายวิมุติ ) | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองโขมง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( สายประปาหมู่บ้าน ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-204)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 95800 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองโขมง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( สายประปาหมู่บ้าน ) | กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองโขมง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาวจ.นครสวรรค์ (เริ่มบริเวณทางสาธารณข้างบ้านนายวิรัตน์ เด่นดวง ถึง บริเวณบ้านนายสำเริง เด่นดวง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612.5 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-204)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 297000 | หมู่ที่ 4 บ้านหนองโขมง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาวจ.นครสวรรค์ (เริ่มบริเวณทางสาธารณข้างบ้านนายวิรัตน์ เด่นดวง ถึง บริเวณบ้านนายสำเริง เด่นดวง | กองช่าง
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม ข้างบ้านนางสายใจ ฮู้ผล ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-204)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 396000 | หมู่ที่ 5 บ้านสระแก้ว ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม ข้างบ้านนางสายใจ ฮู้ผล ) | กองช่าง
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิกโคกช้าง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม สายหลังวัดหนองจิกโคกช้าง) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-204)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 579000 | หมู่ที่ 6 บ้านหนองจิกโคกช้าง ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม สายหลังวัดหนองจิกโคกช้าง) | กองช่าง
8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 7 บ้านดงสีเสียด ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม สายดงประดู่งาม เชื่อมต่อ ถนนสายบุ่งตำลึง ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-202)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 520000 | หมู่ที่ 7 บ้านดงสีเสียด ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม สายดงประดู่งาม เชื่อมต่อ ถนนสายบุ่งตำลึง ) | กองช่าง
9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 8 บ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม ถึง ประปาใหม่ ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-204)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 146000 | หมู่ที่ 8 บ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม ถึง ประปาใหม่ ) | กองช่าง
10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ( คสล. ) หมู่ที่ 9 บ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม สาย ไร่ดอนโม่ ถึง บ้านดอนธาตุ ) | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง กว้างด้านละ 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานเลขที่ ทถ. 2-204)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 385000 | หมู่ที่ 9 บ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มบริเวณ คสล เดิม สาย ไร่ดอนโม่ ถึง บ้านดอนธาตุ ) | กองช่าง
11 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์) | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดหนึ่งช่องทาง ขนาดกว้าง 2.70 เมตร สูง 2.40 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมหูช้าง คสล. หน้า - หลัง ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมทางหลวง แบบมาตรฐานงานทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 281500 | หมู่ที่ 3 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์) | กองช่าง
12 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ( คสล. ) หมู่ที่ 8 บ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มท่อระบายน้ำเดิมสายหน้า ร้านโรงกลึงเล็กเจริญยนต์ ) | ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก (คสล.) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 193 เมตร พร้อมฝาปิด รางระบายน้ำ ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมทางหลวง แบบมาตรฐานงานทาง) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 254000 | หมู่ที่ 8 บ้านดอนโม่ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ( เริ่มท่อระบายน้ำเดิมสายหน้า ร้านโรงกลึงเล็กเจริญยนต์ ) | กองช่าง
13 | โครงการลงลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 3 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (ถนนสาธารณสายตรงข้ามบ้านนายวิเชียร ปกเกตุ ถึง สายต้นมะขามเรียง) | ลงลูกรังผิวจราจร พร้อมปรับเกลี่ย ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า336 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด (อ้างอิงแบบมาตรฐานงานทาง)พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | 62000 | หมู่ที่ 3 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (ถนนสาธารณสายตรงข้ามบ้านนายวิเชียร ปกเกตุ ถึง สายต้นมะขามเรียง) | กองช่าง
14 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กลุ่มบ้านนางดาวเรืองถึงลำเหมืองสมุห์ ) | วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 1.00 เมตร ระยะทาง 200 เมตร บ่อพักสำหรับท่อ 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด พร้อมฝาปิด ลงดินถมหลังท่อพร้อมเกลี่ยแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบต.สระแก้วกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย | 364000 | หมู่ที่ 2 บ้านสวนขวัญ ต.สระแก้ว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ (กลุ่มบ้านนางดาวเรืองถึงลำเหมืองสมุห์ ) | กองช่าง
รวม 14 โครงการ |  |  | 4348300
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ,เครื่องดื่ม , สมุด, ปากกา, ดินสอ, ของเล่นเด็ก, ขนม ฯลฯ | 150000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2563 | จัดการประชุมผู้ปกครอง | 20000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
3 | โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 | จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 | 15000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ |  |  | 185000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.2 แผนงานสาธารณสุข
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | 100000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | โครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | ดำเนินโครงการป้องกันและเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น | 50000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
3 | โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี | ดำเนินโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยสุขภาพดี | 60000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
4 | โครงการชุมชนร่วมใจปั่นจักรยาน สร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ | ดำเนินโครงการชุมชนร่วมใจปั่นจักรยาน สร้างสรรค์พื้นที่สุขภาวะ | 80000 | ตำบลสระแก้ว | สำนักปลัด
5 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 200000 | ตำบลสระแก้ว | สำนักปลัด
รวม 5 โครงการ |  |  | 490000
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการตำบลน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ในเขตตำบลสระแก้ว | จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการตำบลน่าอยู่คู่เศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชน ในเขตตำบลสระแก้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าจัดซื้อไก่พันธุ์ไข่ สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์อาหารสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ วัสดุเพาะชำ ค่าอาหารสัตว์ ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 150000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | โครงการอบรมเกษตร และประชาชนทั่วไป เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ | ฝึกอบรม ศึกษาดูงานของ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัตถุดิบในการสาธิตการอบรม ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 120000 | ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ | สำนักปลัด
3 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | 200000 | ตำบลสระแก้ว | สำนักปลัด
4 | โครงการฝึกอบรมนักเรียน เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ | ฝึกอบรม ศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษา เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ได้แก่ ค่าจัดซื้อวัตถุดิบในการสาธิตการอบรม ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ | 120000 | ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ | สำนักปลัด
5 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน กลุ่มสตรีตำบลสระแก้ว | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลสระแก้ว เช่น ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุที่เกี่ยวกับการอบรม ฯลฯ | 200000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
6 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมสุขภาพ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวัยผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมสุขภาพ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าอบรมศึกษาดูงาน ฯลฯ | 200000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
7 | โครงการอบต.สระแก้ว พบประชาชน | ดำเนินการจัดโครงการ อบต.สระแก้วพบประชาชน | 30000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
8 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่โดยใช้ระบบน้ำหยด | ฝึกอบรมให้ความรู้การทำการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด สำหรับเกษตรกร และผู้สนใจ เช่น ค่าจัดซื้อวัสดุในการสาธิตการอบรม ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ ต | 300000 | ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ | สำนักปลัด
9 | โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | ดำเนินการตามโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน | 80000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
10 | โครงการสงเคราะห์กายอุปกรณ์ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตำบลสระแก้ว | มอบกายอุปกรณ์ให้กับผู้ด้อยโอกาส | 150000 | ตำบลสระแก้ว | สำนักปลัด
11 | โครงการวันผู้สูงอายุตำบลสระแก้ว | จัดงานตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 | 150000 | ตำบลสระแก้ว | สำนักปลัด
12 | โครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า | ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า เช่น ค่าอาหาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ | 150000 | ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ | สำนักปลัด
13 | โครงการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | ดำเนินการตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้การขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ฯลฯ | 994880 | ที่ทำการ อบต.สระแก้วและศึกษาดูงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | สำนักปลัด
รวม 13 โครงการ |  |  | 2844880
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการแข่งขันกีฬา อปท.ลาดยาว เกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 | แข่งขันกีฬาอปท.ลาดยาว เกมส์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ | 200000 | สนามกีฬาโรงเรียนลาดยาววิทยาคม | สำนักปลัด
2 | โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนตำบลสระแก้ว | แข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนตำบลสระแก้ว เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ | 40000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
3 | โครงการแข่งขันกีฬาวันออกพรรษา | แข่งขันกีฬาวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ | 100000 | ตำบลสระแก้ว | สำนักปลัด
4 | โครงการแข่งขันกีฬาสระแก้วเกมส์ | แข่งขันกีฬาสระแก้วเกมส์ ประจำปี 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ | 200000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
5 | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล | แข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2563 เช่น ค่าอาหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ฯลฯ | 50000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
6 | โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง | ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง | 40000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
7 | โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2563 | สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 เช่น ค่าจัดรถขบวนบุพผาชาติพร้อมพาหนะนำขบวน ค่าคนตรี เครื่องเสียง เครื่องไฟ ค่าเช่าชุดแต่งหน้าทำผมนางสงกรานต์ ค่าอาหารผู้ร่วมงาน ฯลฯ | 100000 | อำเภอลาดยาว | สำนักปลัด
รวม 7 โครงการ |  |  | 730000
แบบ ผด 02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
7. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบฏิบัติงานและการบริหารจัดการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆในเขตตำบลสระแก้ว เช่น ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าสมนาคุณวิทยากร, ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์, ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน ฯลฯ | 100000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | โครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต | ดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ | 8000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ |  |  | 108000

## ผด 02ทับ1
แบบ ผด 02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 |  |  | พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำหรับทำงาน (สำหรับหัวหน้าส่วน) | เก้าอี้สำหรับทำงาน (สำหรับหัวหน้าส่วน) จำนวน 1 ตัว | 3500 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | เก้าอี้สำหรับทำงานคอมพิวเตอร์ | เก้าอี้สำหรับทำงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 5000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
รวม 2 |  |  | 8500
1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
1.2 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำหรับทำงานคอมพิวเตอร์ | เก้าอี้สำหรับทำงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว | 5000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
| โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงานขนาด 150x80x75 ซม. พร้อมเก้าอี้ สำหรับพนักงานสายบริหารและประเภทวิชาการ | 8000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
2 | ตู้เหล็ก | ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตู้ | 15800 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
3 | ตู้เหล็ก | ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 4 ตู้ | 22000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
รวม 3 |  |  | 50800
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 17000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 4,300 บาท | 4300 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
3 | เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ราคาเครื่องละ 2,500 บาท จำนวน 5 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | 12500 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
รวม 3 |  |  | 33800
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง | 17000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | กองคลัง
รวม 1 |  |  | 17000
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.3 แผนงานการศึกษา
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงานจำนวน 1เครื่อง ราคาเครื่องละ 16,000 บาท | 16000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคา เครื่องละ 4,300 บาท | 4300 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | สำนักปลัด
รวม 2 |  |  | 20300
2. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
2.4 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง | 5200 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | กองช่าง
รวม 1 |  |  | 5200
4. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
4.1 | แผนงานเคหะและชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน | แบบเหล็กเก็บตัวอย่างลูกปูน ขนาด 15x15x15 ซม. จำนวน 3 ลูก | 8000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | กองช่าง
รวม 1 |  |  | 8000
5. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
5.1 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบอัดเม็ด | เครื่องผสมอาหารสัตว์แบบอัดเม็ด จำนวน 1 เครื่อง | 50000 | ศูนย์เศรษฐกิจฯ | สำนักปลัด
รวม 1 |  |  | 50000
6. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน
6.1 | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปั๊มลม | ปั๊มลม ขนาด 100 ลิตร 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง | 13000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | มอเตอร์ | มอเตอร์ ขนาด 5 แรงม้า ไฟฟ้า 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง | 26000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
รวม 2 |  |  | 39000
7. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา
7.1 | แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ(บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.2562 ต.ค.: พ.ศ.2562; พ.ศ.2563 ม.ค.: พ.ศ.2563
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด | 70000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
2 | โต๊ะเทเลิ้ลเทนนิส | โต๊ะเทเบิ้ลเทนนิส จำนวน 1 โต๊ะ | 10000 | ที่ทำการ อบต.สระแก้ว | สำนักปลัด
รวม 2 |  |  | 80000

## ผด 1
แบบ ผด 01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ยุทธศาสตร์ แผนงาน | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละ | จำนวน | คิดเป็นร้อยละ | หน่วยงาน
|  | ของโครงการ | งบประมาณ | ของงบประมาณ | รับผิดชอบหลัก
|  | ทั้งหมด |  | ทั้งหมด
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 14 | 31.8182 | 4348300 | 49.945 | กองช่าง
รวม | 14 | 31.8182 | 4348300 | 49.945
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา | 3 | 6.8182 | 185000 | 2.1249 | สำนักปลัด
3.2 แผนงานสาธารณสุข | 5 | 11.3636 | 490000 | 5.6282 | สำนักปลัด
3.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 13 | 29.5455 | 2844880 | 32.6766 | สำนักปลัด
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 7 | 15.9091 | 730000 | 8.3848 | สำนักปลัด
รวม | 28 | 63.6364 | 4249880 | 48.8145
7.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างธรรมาธิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 แผนงานบริหารทั่วไป | 2 | 4.5455 | 108000 | 1.2405 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 4.5455 | 108000 | 1.2405 | สำนักปลัด
รวมทั้งสิ้น | 44 | 100 | 8706180 | 100