

**สารบัญ**

**ส่วนที่ ๑ บทนำ**

๑. บทนำ ๑

๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๑

๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 1

๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 1

**ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม**

๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด. ๐๑) 2

**แบบ ผด. ๐๑**

๒. บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบผด. ๐๒) 3-13

**ส่วนที่ ๑**

**บทนำ**

**บทนำ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้อนุมัติงบประมาณจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤชใต้ ตามข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ที่กำหนดไว้ว่า แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ซึ่งการจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤชใต้

2. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

3. เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้ดำเนินการจัดทำตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้

2. ทำให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน

3. ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชยอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดของงานที่จะต้องปฏิบัติ และนำไปวางแผน เตรียมการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด

4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ทับกฤชใต้

**---------------------------------------------------------**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สรุปแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563** | | | | | | | | | |
| **และที่เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารงานส่วนตำบลทับกฤชใต้** | | | | | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์** | **แผนการดำเนินงาน** | | | **เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1** | | | **รวม** | | |
| **ประจำปี 2563** | | |
| **จำนวน** | | **งบประมาณ** | **จำนวน** | | **งบประมาณ** | **จำนวน** | | **งบประมาณ** |
| **โครง** | **กิจ** | **(บาท)** | **โครง** | **กิจ** | **(บาท)** | **โครง** | **กิจ** | **(บาท)** |
| **การ** | **กรรม** |  | **การ** | **กรรม** |  | **การ** | **กรรม** |  |
| 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | 8 | **-** | 2,020,000 | 20 | **-** | 1,737,700 | 28 | **-** | 3,757,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยว | - | **-** |  | **-** | **-** | **-** | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 15 | **-** | 6,706,700 | **-** | **-** | **-** | 15 | - | 6,706,700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม | 2 | **-** | 60,000 | **-** | **-** | **-** | 2 | - | 60,000 |
| ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.ยุทธศาสต์การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง | 4 | **-** | 180,000 | **-** | **-** | **-** | 4 | - | 180,000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ | 3 | **-** | 80,000 | **-** | **-** | **-** | 3 | - | 80,000 |
| สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ | 12 | **-** | 897,300 | 2 | - | 142000 | 14 | - | 1,039,300 |
| บ้านเมืองที่ดี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **44** | **-** | **9,944,000** | **22** | **-** | **1,879,700** | **66** | **-** | **11,823,700** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ** | | | | | **แบบ ผด.01** |
| **แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)** | | | | | |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้** | | | | | |
|  | | | | | |
| **ยุทธศาสตร์แผนงาน** | **จำนวนโครงการ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของ** | **หน่วยงาน** |
|  | **ที่ดำเนินการ** | **โครงการทั้งหมด** |  | **งบประมาณทั้งหมด** | **รับผิดชอบหลัก** |
| **1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |  |  |
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 16 | 72.73 | 1,593,700.00 | 84.78 | **อบต.ทับกฤชใต้** |
| 1.2 แผนงานการเกษตร | 4 | 18.18 | 144,000.00 | 7.66 | **อบต.ทับกฤชใต้** |
| **รวม** | **20** | **90.91** | **1,737,700.00** | **92.45** |  |
| **7.ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี** |  |  |  |  |  |
| 7.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 2 | 9.09 | 142,000.00 | 7.55 | **อบต.ทับกฤชใต้** |
| **รวม** | **2** | **9.09** | **142,000.00** | **7.55** |  |
| **รวมทั้งสิ้น** | **22.00** | **100.00** | **1,879,700.00** | **100.00** |  |