****

**รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน**

**ตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้**

**ประจำปี 2563 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2563)**

**รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน**

**องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้**

**ประจำปี 2563 (รอบเดือนเมษายน – กันยายน 2563)**

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ได้

 2. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

 3. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีในระยะต่อไป

 4. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนการดำเนินงานประจำปี ในการด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบเป็นระยะ ในการนี้ได้กำหนดแนวทางการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผน ประจำปี 2563 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานฯ แก่ผู้บริหารต่อไป

 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี 2563 ฉบับนี้ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไปด้วย

**สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการในภาพรวม**

**ตามแผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์**

 องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 (รอบเดือน เมษายน – กันยายน 2563) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

 งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 9,944,000.- บาท แบ่งออกเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2,020,000.- บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

 -ไม่มีโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

 แผนงานการศึกษา จำนวน 394,800.- บาท

 แผนงาสาธารณสุข จำนวน 301,500.- บาท

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ จำนวน 60,000.- บาท

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ จำนวน 80,000.- บาท

 แผนงานงบกลาง จำนวน 5,870,400.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ จำนวน 60,000.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง

 แผนงานการรักษาความสงบฯ จำนวน 60,000.- บาท

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ จำนวน 120,000.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 50,000.- บาท

 แผนงานการเกษตร จำนวน 30,000.- บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 839,300.- บาท

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ จำนวน 58,000.- บาท

**แผนภูมิที่ 1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามยุทธศาสตร์**

**แผนภูมิที่ 2 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบเดือน เมษายน-กันยายน 2563 2563)**

 ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานในภาพรวมภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญรองรับการดำเนินการและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ จำนวน 44 โครงการ ได้แก่

 1.โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (ห้วงเดือน เมษายน – กันยายน 2563) จำนวน 38 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.79 ไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.21 ดังรายละเอียดปรากฏตามแผนภูมิที่ 3

**แผนภูมิที่ 3 สถานการณ์ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์**

**(รอบเดือน เมษายน-กันยายน 2563)**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

 งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 8 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 จำนวนเงินงบประมาณ 2,020,000.- บาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่ามีโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ มีระบบคมนาคมที่ได้มาตรฐานและมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1

 ในรอบเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 6 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 1,718,224.- บาท คิดเป็นร้อยละ 97.02 คงเหลือจำนวน 52,776.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.98

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว**

 **-ไม่มีโครงการ**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

 งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 15 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 34.09 จำนวนเงินงบประมาณ 6,706,700.- บาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมและเข้าถึงระบบการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และประชาชน เด็กและเยาวชนมีการออกกำลังกายมากขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 3

 ในรอบเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 12 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 3,112,056.- บาท คิดเป็นร้อยละ 84.58 เหลือจำนวน 567,469.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15.42

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน**

 งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 2 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.55 จำนวนเงินงบประมาณ 60,000.-บาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานให้คงอยู่ต่อไป ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 4

 ในรอบเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 3,474.- บาท คิดเป็นร้อยละ 5.79 เหลือจำนวน 56,526.- บาท คิดเป็นร้อยละ 94.21.- บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง**

 งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 4 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09 จำนวนเงินงบประมาณ 180,000.-บาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 5

 ในรอบเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 8,091.- บาท คิดเป็นร้อยละ คงเหลือจำนวน 155,625.- บาท คิดเป็นร้อยละ86.46

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

 งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 3 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.82 จำนวนเงินงบประมาณ 80,000.-บาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม มีการลดปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ และประชาชนมีการใช้พลังงาน ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 6

 ในรอบเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 งบประมาณคงเหลือ 80,000.- บาท

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี**

 งาน/โครงการรองรับยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 12 งาน/โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 จำนวนเงินงบประมาณ 897,300.-บาท มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างและจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพและประชาชนมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 7

 ในรอบเดือน เมษายน – กันยายน 2563 ได้ดำเนินงาน/โครงการแล้วเสร็จ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว372,465.- บาท คิดเป็นร้อยละ 46.67 คงเหลือจำนวน 434,143.- บาท คิดเป็นร้อยละ 53.33

**ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงาน**

**ปัญหาและอุปสรรค**

 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน/โครงการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาตามแผนการดำเนินงานฯ ที่กำหนด โดยที่การขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนนั้น ยังมีประเด็นด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ต้องคำนึงถึง ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินงาน/โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนที่กำหนดไว้